临高县“查堵点、破难题、促发展”活动已解决问题公示清单( 第三批)

（2022年12月5日）

| **序号** | **牵头单位** | **问题概况** | **问题来源** | **主要措施** | **完成情况**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县教育局 | 由于历史原因，个别学校缺土地产权证书，而具有土地产权证书的部分学校，其土地证范围内涉及到林地、基本农田等地。土地确权和用地性质不符导致学校新建教学楼、图书馆等校舍时，项目无法办理建设工程规划许可证。 | 自己查 | 1.县教育局通过排查，摸底全县需办理土地确权学校数。2.由县教育局牵头，县资规局与各镇政府协助办理各中小学、幼儿园的土地证，并将土地证内的农用地转化成建设用地。 | 1.经过摸排调查，确定全县有28所学校需土地确权。2.县教育局积极与属地镇、村委会沟通协调，推动堵点问题破解，并积极对接县资规局，加快推进相关手续，需补办的28所学校土地确权，目前已完成28所。3.认真梳理总结经验，健全工作机制，完善工作措施，确保今后工作顺利推进。 |
| 4 | 县交通运输局 | 深入推进交通运输综合行政执法改革并做好涉改人员分流安置工作。 | 自己查 | 1.深入贯彻实施《临高县交通运输综合行政执法改革实施方案》，协调县委编办、县人社局、县财政局等部门加快制定涉改人员分流安置方案。2.尽快完成县交通运输局下属事业单位机构撤并、职能调整和人员划转等工作，理顺交通运输综合执法与行业管理体制。 | 1.2022年6月14日，陈方副县长主持县政府专题会议，研究县人社局提交的县交通运输综合行政执法改革涉改人员分流安置方案。2.完成县公路站更名及印发三定方案工作。3.县交通运输局深入了解涉改人员的思想动态，及时做好宣传教育，确保人员稳定工作。4.2022年10月26日，临高县交通运输综合服务中心揭牌成立，规范了机构设置和内部管理。5.2022年11月8日，陈方副县长召开专题会，审议并通过《临高县交通运输综合行政执法改革涉改人员分流安置工作方案》。6.2022年11月17日，县政府常务会议审议通过《临高县交通运输综合行政执法改革涉改人员分流安置工作方案》，问题已解决。7.认真梳理总结经验，健全工作制度，县交通运输局将做好人员管理工作，确保工作顺利进行。 |
| 5 | 县乡村振兴局 | 东英镇耕读特色民宿项目、南宝镇松梅村农产品冷链建设项目、皇桐镇良利村共享农庄乡村研学项目（一期）还未完成实施，及皇桐镇红专居透滩村王佐故居文化旅游资源未得到开发。 | 自己查 | 1.准备报建审批材料，加快推进东英镇耕读特色民宿项目报建手续工作。2.协调解决相关部门完成南宝镇松梅村农产品冷链建设用地问题。 3.推进皇桐镇良利村共享农庄乡村研学项目（一期）项目建设，解决用地问题。4.成立海南王佐文化研究会，加大故居文化保护和利用，推动故居文化文旅高质量发展。 | 1.东英镇耕读特色民宿项目已经完成主体建筑，目前已完善了报建手续，县审批局已下发《乡村建设规划许可证》。2.南宝镇松梅村农产品冷链建设项目已完成农转用手续。3.皇桐镇良利村共享农庄乡村研学项目（一期），项目采取边建边报边运营方式，工地已全面动工，活动坊A进度至二层整体柱、二层装模，更衣室进度至框架装模，活动坊B进度至接柱钢筋，县资规局已完善农转用手续。4.皇桐镇红专居透滩村基础设施提升工程已经建设完工。已确定由皇桐镇政府向海南王佐文化研究会提供一定的维护推广经费，弘扬王佐文化，为名人故居文化品牌做好经费保障，加大了文化保护，提高故居游客接待量。5.认真梳理工作经验，健全工作机制，为有序推进类似问题提供机制保障。 |